## Presupuesto
|  |  | Fecha | 2023-02-27
Fleterico SA |  |  | N.º de presupuesto | 235a
Colectora este 1178, Garin, CP1619 |  |  | Id. del cliente | D14F
0348 4475789 |  |  | Presupuesto válido hasta: | 45014
|  |  | Creado por: | Emiliano M
Comentarios o instrucciones especiales:
Desarrollo desde 0
Cantidad | Descripción | Precio por hora | Cantidad de horas | Importe
1 | Diseño y maquetacion* | 10 | 10 | 100
1 | Desarrollo WEB | 11 | 20 | 220
12 | Soporte mensual (12 meses) | 10 | 5 | 600
1 | Preparacion para JS y SQL | 11 | 15 | 165
1 | Hosting (externo) | 100 | 1 | 100
1 | Dominio (externo) | 75 | 1 | 75
|  |  | 10 | 0
|  |  | Subtotal | 1260
|  |  | Tasa impositiva | 264.6
|  |  | TOTAL | 1524.6
Al cambio oficial BNA
Opcionales:
Cantidad | Descripción | Precio por hora | Cantidad de horas | Importe
1 | Analytics | 15 | 10 | 150
1 | Integracion al CRM | 15 | 10 | 150
Si tiene alguna duda sobre este presupuesto, póngase en contacto con:
Emiliano o cualquier integrante de Energia Diseño
Gracias por su confianza.
Presupuesto: 235a
Energia Diseño
Maquetado y desarrollo web

## Escala de tiempo
Proyeccion desarrollo "FLETERICO"
DETALLES DEL PROYECTO
FECHA | HITO | Columna1 | Columna2 | Columna3 | Columna4 | Columna5
2023-03-01 | Inicio del proyecto | 25 | 0 | 25 | 2023-03-01 | Inicio del proyecto
2023-03-10 | Sketch con Figma | 10 | 0 | 10 | 2023-03-10 | Hito 1
2023-03-20 | HTML | -10 | 0 | -10 | 2023-03-20 | Hito 2
2023-04-01 | CSS | 15 | 0 | 15 | 2023-04-01 | Hito 3
2023-04-10 | CSS | -15 | 0 | -15 | 2023-04-10 | Hito 4
2023-04-20 | Preparacion para JS y SQL | 15 | 0 | 15 | 2023-04-20 | Hito 5
2023-05-02 | Dominio y hosting | -15 | 0 | -15 | 2023-05-02 | Hito 6
2023-05-10 | Revision y Feedback | 15 | 0 | 15 | 2023-05-10 | Hito 7
2023-05-20 | Fin del proyecto | -20 | 0 | -20 | 2023-05-20 | Fin del proyecto
Formulas:
Columna4 = IFERROR(IF('[1]Datos del proyecto ordenados'!N5="",ProjectEnd,'[1]Datos del proyecto ordenados'!N5),ProjectEnd)